АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНОСТАЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019                               № 6а-па

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

по охране  и использованию земель                                                                                         на  территории  Горносталевского сельсовета за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Горносталевского сельсовета от  03.02.2017 г.  № 10-па  «Об утверждении муниципальной  целевой   Программы по охране  и использованию земель на  территории  Горносталевского сельсовета на 2017-2019 годы постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе по охране  и использованию земель   на  территории  Горносталевского сельсовета за 2018 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Горносталевского сельсовета Шмелёву Ю.А.

Глава   Горносталевского  сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                              Ф.В. Вольф

Приложение к  постановлению № 6а от  25.01.2019

Администрации Веселовского сельского поселения

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Горносталевского сельсовета «Использование и охрана земель на  территории  Горносталевского сельсовета»   за 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Использование и охрана земель в Горносталевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора; | Зам. Главы по земельным отношениям Шмелёва Ю.А. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Применение административной практики; | Зам. Главы по земельным отношениям Шмелёва Ю.А. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения | Зам. Главы по земельным отношениям Шмелёва Ю.А. | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Информирование населения по вопросам земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства | Специалист 1 категории по земельным отношениям Потапов А.С | Опубликована информационная статья в Горносталевском вестнике» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 1 |